## Blad1
Nr. | Vraag/opmerking | Reactie/resultaat
1 | Eerste gedeelte van de Papeweg: twee voetpaden en aan het einde een zebrapad. | Vanwege de beperkte ruimte voor vergroening en omdat we één doorlopende route voor de voetganger willen zonder oversteek, hebben we gekozen voor een trottoir aan één kant.
2 | Graag rekening houden met zwaar verkeer op de Bijsterweg en Veerweg. In de zomerperiode is er veel vrachtverkeer en zijn er grote landbouwvoertuigen. Ook rijden er in het weekend regelmatig aardappel- en suikerbietenauto’s. | De route richten we primair in als verblijfsgebied. Het blijft bereikbaar voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen, maar alleen met gepaste snelheid.
3 | Als bewoner van de Nazareth maken wij ons zorgen over de omleidingsroutes. Wij vragen aandacht voor snelheidshandhaving, het voorkomen van beschadiging van de bermen en mogelijk eenrichtingsverkeer op de Nazareth. Op de Dorpsweg is dit voor ons geen probleem. | Nadat de fasering van de werkzaamheden is bepaald, worden de omleidingsroutes vastgesteld. We zullen zo veel mogelijk rekening houden met de omgeving waar de omleidingen doorheen gaan.
4 | Mevrouw wil mogelijk graag deelnemen aan de klankbordgroep. Zij beheert De Schalm, het algemene blad van Wolphaartsdijk, en wil graag op de hoogte worden gehouden van de volgende inloopavond, zodat deze informatie kan worden opgenomen in De Schalm. | De klankbordgroep is vastgesteld in overleg met de Vereniging Gemeenschap Wolphaartsdijk. Deze bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de recreatie, 2 vertegenwoordigers uit de landbouw, 2 bewoners en 2 vertegenwoordigers uit de werkgroep verkeer. Voor het algemene blad van Wolphaartsdijk nemen wij contact op.
5 | Geen drempel voor onze inrit. Fietspad en voetpad in combinatie met e-bikes vinden wij geen goede oplossing. Borden voor de voorrangsregeling zouden gewenst zijn. | Het is lastig te regelen dat e-bikes niet op een gecombineerd fiets- en voetpad mogen komen. Voor de situering van de verkeersdrempel bij een inrit wordt hier nog naar gekeken bij het opstellen van het concept-definitieve ontwerp. Verkeersborden worden pas in een later stadium ingepast. Eerst moet het definitieve ontwerp worden vastgesteld. We onderkennen dat e-bikes gemiddeld een hogere rijsnelheid hebben. Toch is voor e-bikes het fietspad de veiligste plek.
6 | Ik ben slecht ter been en heb een gereserveerde parkeerplaats voor Breitnerstraat 51-87. Als deze door de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar is, kan het bord dan tijdelijk worden verplaatst naar een andere parkeerplaats in de buurt? | Bord tijdelijk verplaatsen tijdens werkzaamheden; opnemen in bestek.
7 | Heeft u nagedacht over de ratten in de riolering? Ratten zullen migreren zodra er wordt gegraven. Ik zou adviseren om voorafgaand aan de werkzaamheden Anticimex Smart in te schakelen, onderdeel van Traas NL. Zij hebben als enige in Nederland een rioolval. Zij zijn betrokken geweest bij projecten in Den Haag, Maastricht en Enschede. Wanneer ratten vooraf worden afgevangen, kan dat helpen om overlast en klachten te beperken. Zij kunnen ook bij een bijeenkomst als deze aanwezig zijn of een flyer voor de straat ontwikkelen. | Omdat wij het bestaande riool pas buiten werking stellen als de nieuwe riolering is aangelegd, verwachten we dat deze migratie zo gering mogelijk is. Tevens zullen we tijdens werkzaamheden van het overkoppelen van pompputten enzovoort tijdelijke pompen voorzien, zodat de rioolsystemen achter de pompputten zo normaal mogelijk kunnen blijven functioneren.
8 | Wij vragen aandacht voor de continue bereikbaarheid van onze woning via de Aardebolleweg en willen graag dat trillingen zoveel mogelijk worden beperkt. Verder zouden wij graag zien dat de snelheid op de gehele Veerweg wordt teruggebracht naar maximaal 30 km/u, bijvoorbeeld door inrichting als fietsstraat met drempels, versmallingen en slingers in de weg. Dit verhoogt de veiligheid en de sociale veiligheid. Ook zou het goed zijn om de huidige coniferen aan de westzijde van de Veerweg, ter hoogte van Camping Veerse Meer, drastisch te verlagen, omdat het daar nu erg donker is en dit ’s zomers een onveilig gevoel geeft. Daarnaast zouden wij graag inzicht krijgen in de huidige en toekomstige verkeersstromen. De kruising met de Aardebolleweg zou overzichtelijker en veiliger moeten worden ingericht. Doorgaand verkeer vanaf de Aardebolleweg zou zoveel mogelijk moeten worden afgeremd. De Veerweg moet geen rechte weg worden waarbij het eindpunt al zichtbaar is, omdat dit uitnodigt om sneller te rijden. Landbouwverkeer zou alleen tussen de kruising Aardebolleweg en Bijsterweg over de Veerweg moeten rijden. Vrachtauto’s, campers en bussen zouden niet over de Veerweg richting het dorp moeten rijden. Tot slot zouden wij graag een animatie van het nieuwe plan zien, zodat je tijdens het rijden met 30 km/u of 50 km/u de hele Veerweg kunt bekijken. | Veiligheid is het uitgangspunt van het ontwerp.
9 | Parkeren op de hoek Veerweg/Bijsterweg: graag drie parkeerplaatsen behouden vanwege de parkeerdruk. Bewoners parkeren daar, zodat trailers richting de boerderij aan de Bijsterweg de bocht kunnen maken. | De parkeerplaatsen worden in de bestaande situatie nagelopen en waar nodig in het definitieve ontwerp meegenomen, mits dit technisch mogelijk is binnen het ontwerp.
10 | Het aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk gelijk houden aan het huidige aantal. | Doelstelling is om nagenoeg hetzelfde aantal parkeervakken aan te leggen als in de bestaande situatie. De aantallen worden geoptimaliseerd waar nodig.
11 | Parkeren bij de huisartsenpraktijk: kunnen er eventueel extra plaatsen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op eigen terrein van de huisarts? | Voor zover bij de gemeente bekend is, is er geen tekort aan parkeerplaatsen. Over eigen terrein heeft de gemeente geen zeggenschap.
12 | Drempels liever niet aanbrengen vanwege trillingsoverlast. | De drempels zijn nodig om de rijsnelheid te beperken. We houden rekening met de posities in verband met trillingen.
13 | Graag algemeen maatregelen nemen tegen snelrijdend verkeer, bijvoorbeeld door versmallingen of visuele maatregelen zoals markering of kleurverschillen. | We zetten in op versmallingen, aanpassing van het wegprofiel en drempels/plateaus. Visuele versmallingen hebben in de praktijk geen tot beperkt effect.
14 | Wij zijn niet akkoord met het verwijderen van bomen in de parkeerstrook aan de Veerweg 43 t/m 55. | De Bomen Effect Analyse ter beoordeling van de bomen wordt binnenkort uitgevoerd; resultaat wordt afgewacht.
15 | Zoveel mogelijk groen inpassen. | De ruimte voor groen is een afweging tussen alle andere functies die ook ruimte vragen in de straat, zoals parkeren en kabels en leidingen.
16 | Is de breedte van de rijbaan vergelijkbaar met die in het toekomstige ontwerp? | De huidige breedte van de rijbaan varieert tussen 4,9 m en 5,3 m. In het ontwerp staat de rijbaan nu op 5,2 m.
17 | Het trottoir aan beide zijden behouden in verband met passeerbaarheid tijdens het parkeren, voor bezorgdiensten en eventueel passerende landbouwvoertuigen. | Bij geparkeerde voertuigen kan er aan de overzijde gelopen worden. Aandachtspunt is wel de oversteekbaarheid. Er wordt gecontroleerd welke opsluitband waar toegepast gaat worden. Er moeten tevens voldoende plaatsen zijn waar mindervaliden met scootmobiel of rollator het trottoir op en af kunnen gaan. De standaard trottoirbanden 5/20 x 25 zijn daarvoor soms te stijl.
18 | Tijdens de werkzaamheden graag sturen op het voorkomen van vrachtwagens en bussen door de kern van Wolphaartsdijk. | Voorkomen is niet mogelijk. Tijdens de uitvoering wordt dit gestuurd met omleidingsborden.
19 | De tekening van het eerste deel van de Veerweg vanaf de Papeweg graag verder detailleren op grotere schaal, eventueel in 3D, zodat duidelijk is hoe het eruit komt te zien. | Er volgt binnenkort een eerste concept van het definitieve ontwerp, dat op een veel grotere schaal wordt gepresenteerd.
20 | Is het plaatsen van boombakken, zoals in het centrum van Goes, nog een optie als verkeersremmer of als extra groen? | Boombakken passen we alleen toe in plusgebieden, zoals de binnenstad. In de Veerweg wordt groen alleen in de volle grond geplaatst. Bij het toepassen van wegversmallingen of asverspringingen kan dit eveneens snelheid remmen.
21 | Kan recreatieverkeer vanaf de Deltaweg richting de Aardebolleweg worden verwezen om drukte in het dorp zelf te voorkomen? | De bewegwijzering is al zo aangebracht door het waterschap/NDB, voorheen ANWB.
22 | Kunnen er fietssuggestiestroken worden aangebracht om de veiligheid van fietsers te vergroten? | Dit is een verkeerskundige afweging. Onze verkeerskundige heeft al meegekeken met dit eerste concept-definitief ontwerp. De opmerkingen zijn in dit ontwerp verwerkt.
23 | Krijgen wij via Goes Praat Mee een reactie als daar vragen worden gesteld? | De reacties op uw vragen worden na overleg met de klankbordgroep met u gedeeld via de website Goes Praat Mee.
24 | Zijn er mogelijkheden om de rijbaan te verlagen? De percelen naast de weg liggen namelijk behoorlijk lager. Bij het oprijden vanaf de inritten schuurt de auto soms over de bestrating. | Dit is geen optie vanwege de kabels en leidingen die een minimale dekking moeten hebben.
25 | De inrit van de boerderij aan de Veerweg graag toegankelijk houden voor trailers. | De opmerking wordt meegenomen in het ontwerp.
26 | Worden de inspectieputten van de bestaande riolering verwijderd na het volschuimen van de riolering? De putten worden verlaagd en afgewerkt met een betonplaat met daarover grond. | Klopt. Na het volschuimen worden de bovenkaders verwijderd en de putten afgewerkt onder maaiveld.
27 | Komt er een mogelijkheid om hemelwater van de particuliere percelen aan te sluiten? | Er worden uitleggers tot aan de erfgrens aangebracht voor HWA.
28 | Kan er worden gekeken naar een middenberm, stenen, paaltjes, hegjes of zand met helmgras bij de versmallingen of langs de Veerweg? | Het is de bedoeling dat de versmallingen groen worden vormgegeven. Hoe dit verder wordt ingevuld, moet nog worden bekeken.
29 | Graag de bestaande bomen laten staan en zieke bomen direct vervangen. | Bomen die een risico vormen worden verwijderd. Door de herinrichting van de straat kunnen bomen niet één op één op dezelfde plek worden vervangen. Daarnaast is er meer aandacht voor de ondergrondse en bovengrondse groeiruimte om bomen gezond oud te laten worden. Dit kan betekenen dat er in totaal minder bomen terugkomen.
30 | Bomen en struiken aanplanten op het deel Muidenweg / Bijsterweg / plateau / Veerweg / Wolphaartsdijkseweg. | Hier is groen voorzien. De soorten krijgen nadere invulling, waarbij we rekening houden met verkeersveiligheid.
31 | Drempels aanbrengen voor 30 km/u bij de Muidenweg / Bijsterweg (plateau) / Veerweg? | De gehele Veerweg is 30 km/u en dat blijft zo.
32 | Wordt de straatverlichting ook vervangen? Kan dit worden meegenomen met paaltoppen? | De bestaande armaturen worden vervangen en op diverse locaties worden extra masten bijgeplaatst, vergelijkbaar met de huidige masten.
33 | Kan er een locatie worden gevonden waar de oude palen van de Veersteiger als kunstwerk, bijvoorbeeld als “vuurtoren”, kunnen worden gebruikt? | Leuk idee. Misschien in combinatie met de locatie van de bankjes. Er zal worden nagevraagd wat er nog over is van de oude palen van de oude veersteiger. Aandachtspunt is echter wel de afstand tot de rijbaan. De locatie moet nog worden bepaald.
34 | Verwijzen naar het oude goederenspoor als extra beleving van de Veerweg ter hoogte van de loods bij de camping, bijvoorbeeld door de ligging van het oude spoor in de bestrating te accentueren. | Deze mogelijkheid zullen we verder onderzoeken.
35 | Verschillende soorten en kleuren bestrating toepassen om de verschillen tussen voetpad, drempels en dergelijke te accentueren. | Het is de bedoeling dat er gebruik wordt gemaakt van diverse kleuren en materiaalsoorten als onderscheid tussen rijbaan, fietspad, voetpaden en parkeerstroken.
36 | Bankjes langs de weg plaatsen. | Er zal worden gekeken of er een locatie gevonden kan worden halverwege de route tussen dorp en recreatiezone. Dit past binnen het beleid om beweging te stimuleren en rustmomenten te faciliteren. Wellicht een plek ter hoogte van de kruising met de Aardebolleweg?
37 | Is het mogelijk om een waterpartij met knotwilgen te maken als fotomomentlocatie of om daar een zitbank te plaatsen? | Voor een extra waterpartij is hier geen ruimte. De inschatting is verder dat het landschap hier al fotogeniek genoeg is. Voor een bankje zal worden gekeken naar een locatie, zoals vermeld bij punt 37.
38 | Na de informatiebijeenkomst hebben wij duidelijke uitleg en toelichting gekregen op het plan “Rioleringswerkzaamheden Veerweg”. Vanuit verkeersveiligheid willen wij graag reageren op de mogelijke aanleg van verkeersdrempels. In gebied A, waar wij wonen, verwachten wij nog steeds snelheidsproblemen met onder andere hard rijdende motoren en auto’s, die vooral bij mooi weer met hoge tot zeer hoge snelheden voorbijrijden. Dit levert grote veiligheidsrisico’s op voor fiets- en voetverkeer, scootmobielen, ruiters enzovoort. Naar onze mening zorgen de drempels zoals opgenomen in dit plan ervoor dat er van drempel naar drempel geracet wordt. Mogelijk is het beter om dit te voorkomen door versmallingen te creëren met bijvoorbeeld plantenbakken of borden, zoals op de Molendijk. Een andere optie om de snelheid van motoren en hardrijdende auto’s te verlagen, zou het plaatsen van een matrixbord of een zogenaamde lawaaiflitspaal kunnen zijn, waarmee in kaart wordt gebracht hoe vaak op deze locatie de snelheid of het geluidsniveau in decibels wordt overschreden. Op grond daarvan zouden er vaker snelheidscontroles kunnen worden uitgevoerd. | Handhaving kan niet 24/7 worden ingezet en is daarom geen structurele oplossing. Een matrixbord werkt de eerste dagen, waarna het effect afneemt. Versmallingen zijn een aanvullende maatregel, maar werken alleen als er ook tegemoetkomend verkeer is. Op rustige momenten kan men ook te hard door een versmalling rijden. Drempels remmen het verkeer altijd af. Inderdaad kan men tussen twee drempels weer versnellen om daarna opnieuw te moeten afremmen. Door een combinatie van drempels, plateaus, versmallingen en asverspringingen denken we de snelheid te kunnen beperken.
39 | Zorg ervoor dat de inrit voor Veerweg 41 geschikt blijft voor vrachtverkeer en plaats daar geen obstakels. | De opmerking wordt meegenomen in het ontwerp.
40 | Wij hebben zelf een laadpaal. Is hiervoor een tijdelijke oplossing mogelijk? Met andere woorden: waar kunnen wij laden als dit niet in onze voortuin kan? | De gemeente Goes biedt geen vervangende oplossing voor het opladen van elektrische auto’s tijdens de werkzaamheden.
41 | Is het niet beter om het nieuwe riool in het deel van de Veerweg richting de haven aan te leggen in de strook van de haag (1,50 m) in plaats van onder de rijbaan? Het pad van halfverharding, waaronder kabels en leidingen lopen samen met de oude riolering, heeft een breedte van ongeveer 1,80 m. Daardoor is er mogelijk voldoende ruimte in de strook van 1,50 m naast het pad om de riolering aan te leggen. Een belangrijk voordeel van deze oplossing is dat de bestaande asfaltverharding niet hoeft te worden opgebroken. Hierdoor kan de huidige wegconstructie intact blijven, wat verstoring van de ondergrond beperkt en mogelijk bijdraagt aan het behoud van de kwaliteit en stabiliteit van de weg. Wij zijn geen voorstander van halfverharding direct voor de woningen. Door de losse korrels op het pad, waar halfverharding om bekendstaat, ontstaat een verhoogd risico op gladheid en valpartijen. Bovendien zorgen de losse korrels en stofvorming voor overlast, omdat deze gemakkelijk worden meegelopen en zich verspreiden tot in de woningen. Verder gaat de voorkeur uit naar een vlak asfaltwegdek zonder streetprint, omdat streetprint leidt tot meer bandengeluid en daardoor extra geluidsoverlast veroorzaakt. Tot slot zijn drempels voor deze weg niet de aangewezen oplossing. Een verbrede haag vormt een beter alternatief als natuurlijke wegversmalling. | Het is technisch niet uitvoerbaar om het nieuwe riool te situeren in het tracé van het oude riool. Ten eerste vanwege de ondergrondse infrastructuur op en naast het oude riool en ten tweede ligt het oude riool op de scheiding tussen privé en gemeentegrens. Er is gekozen voor een vlak asfaltwegdek, al dan niet met kleurondersteunende granulaten. Dit zal worden verwerkt in het concept-definitieve ontwerp. Met een combinatie van snelheidsbeperkende maatregelen, verkeersdrempels, plateaus, versmallingen, asverspringingen en groenvakken denkt de gemeente Goes de snelheid te kunnen beperken.
42 | Wij zien meerdere uitdagingen in dit plan, zoals de breedte van het wegdek, de locatie van de riolering, de drempels en de tijdsplanning. Wij verzoeken u graag contact met ons op te nemen. | Afspraak ingepland op 9 juli 2026 om 9.00 uur. Op dit moment is het concept-definitieve ontwerp gereed, zoals het de week erna gepresenteerd gaat worden in de klankbordgroep. Dit wordt dan als praatplaatje meegenomen.
43 | Voor ons is het erg belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het feit dat we twee ingangen hebben die op het park verder niet met elkaar verbonden zijn voor doorgaand verkeer. De eerste ingang is bij de supermarkt Veerse Kreek. De tweede ingang is de hoofdingang aan de Veerweg. Ons laagseizoen begint in november, met uitzondering van de twee weken kerstvakantie (19-12 t/m 02-01), en loopt door tot ongeveer eind maart, met uitzondering van drie weken voorjaarsvakantie, meestal vanaf half februari. Dat zou een ideale periode zijn om de Veerweg, bij de hoofdingang, aan te pakken. Idealiter wordt het jaar daarop de andere zijde aangepakt, maar ik weet niet hoeveel tijd de werkzaamheden in totaal zullen kosten. Daarnaast baart het ons zorgen dat we nu al veel overlast hebben van ratten naar aanleiding van de werkzaamheden ter hoogte van de supermarkt. Wij hebben meerdere keren per week ongediertebestrijding op het park, maar nog steeds veel overlast. Ik adviseer dan ook dringend om hierover contact op te nemen voordat de gemalen droog worden gelegd. Dat geeft ons namelijk ook minder overlast. Verder stel ik mij graag beschikbaar om aan te sluiten bij een werk- of klankbordgroep. Maandag en vrijdag zijn meestal wat lastig vanwege de aankomst van gasten, maar verder kan ik mijn agenda wel aanpassen. | Opmerkingen worden meegenomen in het vervolgtraject.